Социально-просветительская деятельность

Долгопрудненское благочиние

Программа Сентябрь 2025 – Август 2026гг

12 октября 2025

- Благотворительный пункт помощи. Одной из задач в новом году по-прежнему остаётся организация постоянного сбора пожертвований и их раздача подопечным (продуктов питания, детского питания и другого).

- Больничное служение в ДЦГБ (проекты в приложении).

Продолжается набор православных добровольцев на курсы по обучению уходу за тяжелобольными людьми и для больничного служения в городской больнице (проекты в приложении)

- 1.10-10.10 – Акция «Дари тепло». Ко Дню пожилого человека.

При участии добровольцев приходов и молодёжных объединений «Преображение» и «Звонница». Проведение акции в формате: посещение одиноких прихожан и оказание всевозможных видов помощи.

- 02.11 (ВС) – организация семинара, посвящённого внесённым изменения в Законодательство РФ в отношении защиты детей до рождения.

Цель – знакомство с последними изменениями в области Законодательства РФ в отношении искусственного прерывания беременности

Место проведения –трапезная храма Спаса Нерукотворного.

Лектор -  Татьяна Попова, кризисный психолог благотворительного фонда "Семья и детство", специалист по юридическим вопросам, руководитель службы взаимодействия со СМИ и НКО.

Приглашённые – представители юридического и медицинского отделов Сергиево-Посадской епархии, социальные работники благочиний, представители женской консультации и гинекологического отделения города, психологи Центра медицинской профилактики, консультирующие кризисных беременных женщин, прочие заинтересованные в данной теме лица, Надежда Куракина, Екатерина Ванцова, Марина Чудненко, добровольцы и прихожане храмов.

Технические средства – проектор.

Оплата труда – из благотворительных средств храма Преображения Господня или из благотворительного фонда благочиния.

Задачи:

- разработать объявление;

- продумать информационные ресурсы, на которых оно будет размещено;

- проанализировать полученную в ходе семинара информацию с возможностью её применения;

- рассмотреть закон о запрете на склонение к искусственному прерыванию беременности;

- подготовить предложение (письмо) по законодательной инициативе (практически готово);

- передать предложение уполномоченным представителям законодательной или исполнительной ветвей власти для последующей работы над созданием законодательной инициативы к рассмотрению в Мособлдуме.

5. 	28.11 (пт) – проведение мероприятий ко Дню матери (к 30.11).

Размещение плаката, связанного с материнством и в то же время имеющего противоабортный характер у входа в женскую консультацию.

Поздравление родильного дома и гинекологического отделения больницы. Организация поздравления отделения (сёстры, добровольцы – многодетные мамы с детьми, священник).

- 15.02 - к Сретению Господню и Дню молодёжи: беседа с воспитанниками Физтех колледжа о семье, рождении детей, о ценности человеческой жизни до и после рождения (о Иоанн).

- Рождественские мероприятия (09.11).

- Пасхальные мероприятия (01.02).

- Чествование ветеранов ВОВ.

- 05.05 - Пасхальный военно-патриотичксий концерт в с Котово.

- 05.07 (вс) – Молебен в честь празднования памяти Святых князей Петра и Февронии Муромских. День семьи, любви и верности.

- Дополнительные проекты:

Про-семейная акция «Глазами детей» - на территории Казанского храма – дата не определена.

Воскресная школа для самых маленьких – в разработке.

ПРОЕКТЫ В РАМКАХ БОЛЬНИЧНОГО СЛУЖЕНИЯ (ДЦГБ)

- Зарисовки о больничном служении.

Создание заметок на основе рассказов, интервью, личных историй добровольцев.   Размещение заметок на сайтах Храмов, в социальных сетях.

Цель: привлечение новых добровольцев.

На июль 2025 г - в процессе работы.

- Арт- проект «Исцеление искусством»

План:

- разработка афиши;

- размещение афиши в художественных студиях, социальных сетях;

- видеосюжет о проекте;

- привлечение добровольцев для оформительских работ;

- размещение картин в больничных палатах;

- организация выставки картин в холле на 3 этаже.

На июль 2025 г. – проект действующий, стены больницы пополняются новыми творческими работами, добровольцы оформляют стены палат.

Проект реализуется.

- Персональная выставка картин художницы Виноградовой А.А.

План:

- оформление работ;

- разработка афиши;

- оформление выставки;

-  видеосюжет.

В процессе подготовки.

- Организация Евангельского кружка.

План:

- определение времени и даты;

- разработка объявления;

- подготовка методического пособия;

- проведение бесед.

В процессе подготовки.

- День Матери

- Рождественский концерт.

- Пасхальный концерт

План:

- написание сценария, составление концертной программы;

- привлечение артистов для выступления.

- Благотворительная акция «Тележка Радости»

План:

- разработка объявления;

- организация сбора подарков на приходах;

- проведение акции силами добровольцев.

Проект ежегодно реализуется.

- КИНО- КЛУБ

Цель: организация кинопросмотра в отделениях больницы.

Задачи:  - привлечение добровольцев для реализации проекта,

- подбор фильмов для показа.

Проект остается в планах на будущее и ждёт активных участников для реализации.

- ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Цель: поздравление участников СВО с Днем защитника Отечества.

Задачи: - организация концертной программы,

- привлечение детских коллективов, Воскресных школ для создания поздравительных открыток.

- ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

Цель: поздравление ветеранов с Днем Победы.

Задача: организация и проведение концерта.